

**PROGRAMME CADRE DES INTERVENTIONS DU FIDA EN MILIEU RURAL AU BENIN (ProCaR)**

 **===========**

**PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DU MARAICHAGE (PADMAR)**

**PROJET DE CALENDRIER DE DEROULEMENT DE LA MISSION DE REVUE A MI-PARCOURS DU PADMAR**

**Période : 23 novembre au 17 décembre 2020**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dates | Horaires  | Communes | Villages | Description des centres d'intérêt | Thématiques | Observations |
| Dimanche 22/11/2020 | **Arrivée des consultants à Cotonou** |
| Lundi 23 novembre | 09h-10h | Cotonou | Cotonou | UNDSS | **Equipe de mission** Briefing sur la sécurité au Bénin | Information sur la sécurité au Bénin. Pour les Consultants |
| 10h-10h30 | Cotonou | Cotonou | MAEP | **Equipe de mission, Coordonnateur du ProCaR** :Visite de courtoisie au DC/SG/DPP du MAEP |  |
| 11h00-13h00 | Abomey-Calavi | Godomey | **Equipe de mission et Equipe PADMAR/ProCaR :**Séance de prise de contact avec l’équipe du PADMAR/ProCaR | **Chef de mission et consultants :**Echanges entre le Chef de l’équipe technique et les consultants* TDR
* Rôle de chaque consultant

Echanges sur le planning de la missionPoint sur la documentation partagée | Finalisation du planning de la mission Mise à disposition de la documentation complémentaire |
| 13h00 -14h30 | **Pause-déjeuner** |
| 14h30-18h00 | Abomey-Calavi | Godomey | **Equipe de mission et Equipe PADMAR/ProCaR :**Séance de travail avec le personnel du PADMAR/ProCaR :Présentation Générale du PADMAREtat d’avancement de la mise en œuvre du PADMARPoint de mise en œuvre des recommandations de la mission de supervision de 2019Point de mise en œuvre des recommandations de la mission de suivi de juin 2020 | Mise en œuvre du PADMAR : **Thématiques spécifiques :** Structuration des acteursInfrastructures marchandesMise en place des facteurs de productionAppuis aux acteurs en amont et en aval**Thématiques transversales**Genre, Jeune et CiblageNutritionGestion des savoirs et capitalisationEnvironnement Suivi-EvaluationFinances/ComptabilitéPassation des marchés  |  Nuit à Cotonou |
| Mardi 24 novembre 2020 | 8h30– 10h00 | Abomey-Calavi | Godomey | **Equipe de mission et Equipe PADMAR/ProCaR :**Séance de travail sur la structuration des acteurs et leur renforcement de capacités | Mise en place et fonctionnement des TFM | Présentation de la fiche synoptique |
| 10h30– 13h00 | Abomey-Calavi | Godomey | **Equipe de mission et Equipe PADMAR/ProCaR :**Séance de travail avec les structures (PNOPPA, FUPRO Bénin, ANAF, FéNOMa, DLROPEA) | Partenariat avec les faîtières d’OP (Mise en œuvre de la première convention multipartite, Elaboration de la deuxième convention)DifficultésPerspectives  |  |
| 13h00 -14h30 | **Pause-déjeuner** |
| 14h30– 16h00 | Abomey-Calavi | Godomey | **Equipe de mission et Equipe PADMAR/ProCaR :**Séance de travail avec la CCIB dans le cadre de la structuration des acteurs amont/aval et renforcement de capacités | Partenariat avec la CCIBDifficultésPerspectives  |  |
| 16h00-18h00 | Abomey-Calavi | Godomey | **Equipe de mission et Equipe PADMAR/ProCaR :**Réalisation des infrastructures marchande dans le cadre du PADMAR : niveau actuel des dossiers ; difficultés ; perspectives ; recommandations souhaitées | **Infrastructures marchandes et d’accès au marché**Constructions magasinsConstruction des boutiques d’intrantsConstruction des hangars de marchésConstruction des pistes rurales | Nuit à Cotonou |
| Mercredi 25 novembre 2020 | 08h30-10h30 | Abomey-Calavi | Godomey | **Equipe de mission et Equipe PADMAR/ProCaR :**Séance de travail sur la réalisation des aménagements | Réalisation des aménagements en zone peu profonde, sur le littoralRéalisation des études préalablesDifficultésPerspectives | Présentation de la fiche synoptique |
| 10h30-13h00 | Abomey-Calavi | Godomey | **Equipe de mission et Equipe PADMAR/ProCaR :**Séance de travail avec la DGR, la cellule environnement du MAEP sur la réalisation des infrastructures et des aménagements ; difficultés ; perspectives | Collaboration avec DGR et CE/MAEP |  |
| 13h00 -14h30 | **Pause-déjeuner** |  |
| 14h30-18h00 | Abomey-Calavi | Godomey | **Equipe de mission et Equipe PADMAR/ProCaR :**Séance de travail avec AGETIP-SA sur les études et travaux d’aménagements | Collaboration avec AMOD | Nuit à Cotonou |
| Jeudi 26 novembre 2020 | 08h30-10h30 | Abomey-Calavi | Godomey | **Equipe de mission et Equipe PADMAR/ProCaR :**Séance d’échanges sur la production de semences maraîchères | Production de semences maraîchères | Présentation de la fiche synoptique |
| 11h30-13h30 | Abomey-Calavi | Godomey | **Equipe de mission et Equipe PADMAR/ProCaR :**Séance d’échanges avec DPV-INRAB | Partenariats avec INRAB et la DPV dans cadre production de semences maraîchères et autres activités |  |
| 13h30-14h30 | **Pause-déjeuner** |
| 14h30-17h30 | Abomey-Calavi | Godomey | **Equipe de mission et Equipe PADMAR/ProCaR :**Séance de travail avec l’équipe de PADMAR/ProCaR sur la prise en compte des aspects liées à la nutrition  | Nutrition (Niveau d’opérationnalisation du Plan d’action d’éducation nutritionnelle)Partenariat avec le PAMDifficultésPerspectives | Présentation de la fiche synoptiqueNuit à Cotonou |
| Vendredi 27 novembre 2020 | 08h30-11h30 | Abomey-Calavi | Godomey | **Equipe de mission et Equipe PADMAR/ProCaR :**Séance d’échanges sur la prise en compte de l’environnement et changement climatique | Amélioration de la résilience des bénéficiaires  | Présentation des fiches synoptiques |
| 11h00-13h30 | Abomey-Calavi | Godomey | **Equipe de mission et Equipe PADMAR/ProCaR :**Séance d’échanges avec ABE-FAST-INE-ABSSA-INRAB-CE/MAEP-WVC | Partenariats avec les structures dans cadre amélioration de la résilience des bénéficiaires |  |
| 13h30-14h30 | **Pause-déjeuner** |
| 14h30-18h00 | Abomey-Calavi | Godomey | Equipe mission et Equipe PADMAR/ProCaR :Poursuite des échanges avec les spécialistes selon le besoin | Eclaircissement des aspects selon le besoin | Nuit à Cotonou |
| Lundi 30 novembre 2020 | 08h30-10h30 | Abomey-Calavi | Godomey | **Equipe de mission et équipe PADMAR/ProCaR :**Dispositif de passation de marchés dans le cadre de la mise en œuvre du PADMAR : Atouts, difficultés et stratégies de gestion | Passation des marchés |  |
| 10h30-13h30 | Abomey-Calavi | Godomey | **Equipe de mission et équipe PADMAR/ProCaR :**Passations de marchés avec les communes : mise en oeuvre, difficultés et perspectives | Passation des marchés avec les Communes | Présentation de la fiche synoptique |
| 13h30-14h30 | **Pause-déjeuner** |
| 14h30-18h00 | Abomey-Calavi | Godomey | **Equipe mission et équipe PADMAR/ProCaR**Dispositif de suivi évaluation dans le cadre du PADMAR : forces, faiblesses, fonctionnement, difficultés, perspectives | Fonctionnement du système : Dispositif de suivi en ligne des conventions, les outils de collecte de données, et le logiciel de gestion intégré du ProCaR ; cadre logique, CMR, Etudes à mi-parcours | Présentation de la fiche Nuit à Cotonou |
| Mardi 1er décembre 2020 | 09h00-12h30 | Abomey-Calavi | Godomey | **Equipe de mission et équipe PADMAR/ProCaR :**Gestion des savoirs et communication : niveau de mise en œuvre de la stratégie dans le cadre PADMAR, difficultés et perspectives | Partenariat avec les radios, autres aspects de gestion de savoirs (capitalisation, supports multimédias, etc.) | Présentation de la fiche synoptique |
| 12h30-14h00 | **Pause-déjeuner** |
| 14h30-17h30 | Abomey-Calavi | Godomey | **Equipe de mission et équipe PADMAR/ProCaR :**Préparation de la phase terrain : validation du planning terrain et centre d’intérêts ; constitution des équipes | Préparation de la phase terrain  | Finalisation des fiches de présentation des sitesNuit à Cotonou |
| Du Mercredi 02 au lundi 07 décembre : phase terrain (calendrier annexé) |
| Mardi 08 décembre 2020 | 09h-12h30 | Bohicon | Bohicon | **Equipe de mission et équipe PADMAR/ProCaR :**Echanges avec ATDA 7, 4, 5 et 6 | Partenariat dans l’accompagnement des bénéficiaires | Déjeuner à Bohicon |
| 12h30-14h00 | **Pause-déjeuner** |
| 14h00-18h00 | Bohicon | Bohicon | **Equipe de mission et équipe PADMAR/ProCaR :**Echanges avec DDAEP | Partenariat dans l’accompagnement des bénéficiaires | Nuit à Bohicon |
| Mercredi 09 décembre 2020 | 09h00-12h30 | Bohicon | Bohicon-centre (URA-Sud) | **Equipe de mission et équipe PADMAR/ProCaR :**Echanges avec le dispositif terrain | Mise en œuvre du projet sur le terrain | Déjeuner à Bohicon |
| 12h30-14h00 | **Pause-déjeuner** |
| 14h00-18h00 | **Retour sur Cotonou** |
| Jeudi 10 décembre 2020 | 09h00-12h30 | Abomey-Calavi | Godomey | **Equipe de mission et équipe PADMAR/ProCaR :**Echanges et bilan visites terrain | Point des équipes sur visites terrain |  |
| 12h30-14h00 | **Pause-déjeuner** |
| 14h30-17h30 | Abomey-Calavi | Godomey | **Equipe de mission et équipe PADMAR/ProCaR :**Echanges et bilan visites terrain | Point des équipes sur visites terrain | Nuit à Cotonou |
| Vendredi 11 au lundi 14 décembre 2020 | 09h30-13h30 | / | / | **Equipe mission**Elaboration de l’aide-mémoire | Aide-mémoire |  |
| 12h30-14h00 | **Pause-déjeuner** |
| 14h00-18h00 | / | / | **Equipe mission**Elaboration de l’aide-mémoire | Aide-mémoire |  |
| Lundi 14 décembre | 18h00 | / | / | **Equipe mission**Transmission du projet d’aide-mémoire au ProCaR pour amendement et préparation séance de validation de l’aide-mémoire | Partage de l’aide-mémoire avec ProCaR |  |
| Mardi 15 décembre 2020 | 09h30-13h30 | Abomey-Calavi | Godomey | **Equipe PADMAR/ProCaR :**Lecture et Amendement de l’aide-mémoire par l’équipe du PADMAR/ProCaR | Amendement de l’aide-mémoire par l’équipe du PADMAR/ProCaR |  |
| 13h30-14h30 | **Pause-déjeuner** |
| 14h30-16h30 | Abomey-Calavi | Godomey | **Equipe mission Equipe PADMAR/ProCaR :**Séance d’amendement participatif de l’aide-mémoire | Amendement de l’aide-mémoire par l’équipe du PADMAR/ProCaR |  |
| 16h30 | Abomey-Calavi | Godomey | **Equipe PADMAR/ProCaR :**Transmission de l’aide-mémoire au MAEP | Partage de l’aide-mémoire avec le MAEP |  |
| Mercredi 16 décembre 2020 | 09h30-13h30 | / | / | **Equipe mission**Finalisation des conclusions de la mission par l’équipe de mission | Présentation des conclusions par l’équipe de mission |  |
| 12h30-14h00 | **Pause-déjeuner** |  |
| 14h30-17h30 | / | / | **Equipe mission**Finalisation des conclusions de la mission par l’équipe de mission | Présentation des conclusions par l’équipe de mission |  |
| Jeudi 17 décembre 2020 | 09h30-13h30 | Cotonou | / | **Equipe mission / Cadres MAEP et Equipe PADMAR/ProCaR :**Séance de restitution de la mission de revue mi-parcours du PADMAR 2020 au MAEP | Appréciation globale du niveau de mise en œuvre du PADMAR |  |

**CALENDRIER DES VISITES DE TERRAIN**

| **Dates** | **Horaires** | **Communes** | **Villages** | **Structures à visiter** | **Description des centres d'intérêt** | **Thématiques** | **Observations** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mercredi 02/12/2020** | 08h00 | **Départ pour la Phase de terrain** |
| **Matinée** | Equipe 1 : Sèmè-Kpodji | Djeffa(09h-12h30) | Sites coopératives COJEMAS et VIMAS | * Amélioration de la connaissance des ITK ;
* Augmentation des revenus moyens par producteur sur le site ;
* Adoption progressive des bonnes pratiques et engrais organiques ;
* Adoption progressive de source d’énergie (gaz domestique) moins polluante et plus rentable
* Facilitation d’accès aux intrants ;
* Végétalisation des sites par des essences à valeurs nutritives ;
* Diversification des sources de revenus des maraîchers surtout les femmes par la pratique de la transformation de carotte et concombre
* Unité de démonstration de la performance de nouvelles variétés avec l’appui de WorldVeg.
 | Accompagnement des producteurs à l’accroissement de la productivité et au renforcement de la résilience face aux effets des CC | Déjeuner à Cotonou |
| Equipe 2 : Abomey-Calavi | Zoundja (09h00 - 10h30) | ABC Grower | * Amélioration des capacités de production d’intrants organiques liquides,
* Financement de plan d’affaire,
* Augmentation des revenus,
* Développement d’intrants liquides maraîchers spécifiques
 | Appui à la mise en place d’unités de production d’intrants organiques | **Déjeuner à Abomey-Calavi** |
| Zoundja(11h00-13h00) | Africa Compost | * Production et commercialisation du compost ;
* Financement de plans d’affaire,
* Augmentation des revenus,
* Développement de partenariat pour commercialisation des intrants organiques ;
* Accompagnement à l’entreprenariat féminin,
* Mise en pratique des formations et autres appuis au leadership féminin.
 | Financement d’un plan d’affaires d’acteur en amont de la production |
| **13h00-14h00** | **Déjeuner** |
| **Soirée** | Equipe 1 : Cotonou | Agla(15h00-18h00) | ADT Proma Littoral  | * Structuration et fonctionnement de l’association des transformatrices du Littoral par la CCIB ;
* Renforcement de capacités techniques et managériales ;
* Appui aux structures féminines.
* Mise en relation avec une institution financière de la place
 | Structuration des acteurs en aval de la filière  | **Nuit à** Cotonou |
| Equipe 2 : Abomey-Calavi | Dénou (Hêvié)(16h00-17h30) | Coopérative jardin pour tous/Site de Monsieur EKE  | * Appui à la structuration des acteurs de la sous - filière semencière ;
* Renforcement de capacités de semenciers ;
* Appuis techniques et en intrants aux semenciers ;
* Accompagnement à la certification de la production semencière ;
* Mise en relation avec les producteurs
 | Production semencière | Nuit à Cotonou |
| **Jeudi 03/12/2020** | 08h00 | **Départ de (Equipe 1 : Missereté ; Equipe 2 : Allada)** |  |  |
| Matinée | Equipe 1 : Apkro-Missérété | Missérété (09h00-10h30) | Radio GERDDES FM – FeRCAB | * Communication autour des activités du Projet ;
* Organisation d’émissions thématiques en langue locale.
 | Partenariat avec les radios locales |  |
| Equipe 1 :Porto - Novo | Porto Novo Centre (11h-13h00) | Centre SONGHAI | * Promotion des techniques et pratiques de production biologique,
* Formations des acteurs sur diverses thématiques environnement/climat
 | Partenariat avec Centre de formation des jeunes | **Déjeuner à Porto - Novo** |
| Equipe 2: Allada | Allada centre(09h00-10h30) | TFM Atlantique | * Mise en place et fonctionnement de la TFM Atlantique ;
* Etablissement de liens d’affaire entre les acteurs
 | Fonctionnement de la TFMCommercialisation des cultures maraîchères | **Départ pour Ahouicodji** |
| Equipe 2 : Ouidah | Ahouicodji(11h00-13h00) | Site de Mahougnon et Site de Fifonsi) | * Appui en petits équipements de maraîchage et en intrants pour l'extension du site
* Végétalisation du site avec les plants à haute valeur nutritionnelle Utilisation de la fiente de volaille et de la cendre pour remonter le pH
* Utilisation du rayonneur mécanique pour le repiquage de l'oignon et de la grande morelle pour la réduction de la main d'œuvre et du coût de production
* Système de pompage de l'eau équipé d'une motopompe opérant sur deux puits tubés voisins de façon simultanée, couplé avec un système de gaz domestique pour la réduction du coût de production
* Production écologique et une bonne gestion des déchets de jardin (Sac à boite de pesticide...)
* Site objet d'aménagement dans le cadre de la MOD à AGETIP
 | Suivi, Appui en matériels et équipement et conseil technique spécialisé | **Déjeuner à Ouidah** |
| 13h00 | **Déjeuner** |  |
| Soirée | Equipe 1 : Porto Novo  | Porto-Novo Centre (15h00-17h30) | TFM Ouémé | * Mise en place et fonctionnement de la TFM Ouémé;
* Etablissement de liens d’affaire entre les acteurs
 | Fonctionnement de la TFMCommercialisation des cultures maraîchères | **Nuit à Porto Novo** |
| Equipe 2 :Grand Popo  | Ayiguinnou (16h-17h30) | Coopérative Atingangonmey | * Appui en petits équipements de maraîchage et en intrants pour l'extension du site
* Végétalisation du site avec les plants à haute valeur nutritionnelle
* Utilisation des intrants organiques pour la production sur le site
* Facilitation d’accès à l’eau par la réalisation de puits tubés,
* Augmentation des revenus des producteurs maraîchers du site.
 | Suivi, Appui en matériels et équipement et conseil technique spécialisé | **Nuit à Grand Popo** |
| **Vendredi 04/12/2020** | 08h00 | Départ (Equipe 1 : Dangbo; Equipe 2 Comé |  |
| Matinée | Equipe 1 : Dangbo | Dangbo Centre(09h00 - 11h00 | Mairie Dangbo | * Approche de passation de marchés avec les Communes,
* Principaux matériels acquis par la PMC
 | Partenariat avec les Mairies pour la PMC | **Déjeuner à Porto Novo** |
| Equipe 2 :Comé | Comé-Centre(09h - 10h00) | Radio “La voix des rossignols” | * Communication autour des activités du Projet ;
* Organisation d’émissions thématiques en langue locale.
 | Partenariat avec les radios locales |  |
| Equipe 2: Comé | Comé - Centre (10h-12h00) | Mairie de Comé | * Approche de passation de marchés avec les Communes,
* Principaux matériels acquis par la PMC
 | Partenariat avec les Mairies pour la PMC | **Déjeuner à Comé** |
|  | **Déjeuner** |  |
| Soirée | Equipe 1:Ifangni | Ifangni/Odoffin(15h-16h00) | **Coopérative Okpe Olouwa** | * Facilitation d’écoulement des produits maraîchers ;
* Formation et appuis conseils divers ;
* Utilisation des bonnes pratiques de production maraichères : ITK, compost, rotation de cultures ;
 | **Appui aux coopératives de producteurs semenciers** |  |
| Equipe 1:Ifangni | Banigbe nagot(16h30-17h30) | Coopérative AGBADJOOWO | * Facilitation d’écoulement des produits maraîchers ;
* Formation et appuis conseils divers ;
* Utilisation des bonnes pratiques de production maraichères : ITK, compost, rotation de culture
* Augmentation des superficies emblavées
 | Appuis conseils spécialisés en maraîchage | **Nuit à Cotonou** |
| Equipe 2 :Athiémé | Gbédji(15h – 17h00) | Site Bio Grenier | * Valorisation de 05 ha en cultures maraîchères
* Application des techniques de production agro-écologiques,
* Végétalisation du site,
* Dispositif d’appui-conseils de proximité par les MR,
* Augmentation des superficies et des rendements.
 | Appui conseil sur les Itinéraires Technique de Production | **Nuit à Cotonou** |
|  | **08h00** | **Départ (Equipe 1: Covè ; Equipe 2 : Djidja)** |
| **Lundi 07/12/2020** | **Matinée**  | Equipe 1 :Covè | Zounsègo(10h-13h00) | Site de la coopérative APT | Succès de l’approche SHEP et impact sommet FIDA de Yahoundé sur la coopérative APT. Thème : mobiliser le potentiel de la jeunesse pour une transformation rurale durable. | Approche de mise en marché | **Déjeuner à Bohicon** |
| Equipe 2 :Djidja | Zinkanmè(09h00-12h00) | Site de Zinkanmè | - Facilitation accès au crédit pour l'installation de système d'irrigation sur 2ha'- Accroissement du chiffre d'affaire de certains membres '- Diversification des revenus des producteurs'- VégétalisationFormation et installation des jeunes déscolarisés dans le maraîchageTenue des fiches de collecte technico-économiques | Amélioration de la productivité Collecte de données technico-économiques |  |
| **Soirée** | Tous les 2 équipes(15h00-18h00) | Bohicon-centre | URA-Sud | Débriefing sur le déroulement des visites de terrain | Appréciation globale sur la mise en oeuvre du projet sur le terrain | Nuit à Bohicon |