## Sup2025
Etat d'avancement de la finalisation/transmission des livrables (Mission de supervision avril 2025 _ PADAAM)
| Date d'actualisation: | 2025-03-31
| Heure d'actualisation: | 08h00
N° | Thématique | 1) Sites à visiter renseignés? | 2) Les différentes parties du rapport cumulé dont est responsable le spécialiste sont-elles toutes meublées/renseignées? | 3) La fiche thématique a-t-elle été actualisée et transmise? | 4) Les fiches actualisées de présentation de chacune des structures partenaires dont le spécialiste est responsable ont-elles été toutes transmises? | 5) La présentation powerpoint d'1 diapo a-t-elle été transmise conformémént au canevas? | 6) La présentation powerpoint détaillée du spécialiste / responsable thématique a-t-elle été transmise? | 7) TDR de chaque groupe lors de la phase terrain de la mission | 8) Les dernières versions de fiches actualisées de présentation de chacun des sites/promoteurs à visiter ont-elles été toutes transmises? | Globalement à jour? | % de transmission des livrables | Observations | Oui | Non | Total (Non + Oui) | Taux de réalisat°
1 | Partenariats productifs (SNAM, SNAC) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | 87.5% |  | 7 | 1 | 8 | 87.5%
2 | OP et Production (SOPP) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | En cours | Non | 85.71% |  | 6 | 1 | 7 | 85.71%
3 | Infrastructures Rurales (SIR) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | 75% |  | 6 | 2 | 8 | 75%
4 | Nutrition, genre, jeune, ciblage (RGJCN) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non applicable | Oui | Oui | 100% |  | 7 | 0 | 7 | 100%
5 | Environnement et Chgangement Climatique (RSECC) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non applicable | Oui | Oui | 100% |  | 7 | 0 | 7 | 100%
6 | Gestion des savoirs (RGSC) | Oui | Oui | Oui | Non applicable | Oui | Oui | Non applicable | Non | Non | 83.33% |  | 5 | 1 | 6 | 83.33%
7 | Passation des marchés (RPM, CPM) | Oui | Oui | Oui | Non applicable | Non applicable | Oui | Oui | Non | Non | 83.33% |  | 5 | 1 | 6 | 83.33%
8 | Comptabilité, Finance (CC, Assist.Compt, Compt. URA) | Non applicable | Oui | Non | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non | 50% |  | 1 | 1 | 2 | 50%
9 | Suivi-Evaluation (CSE, AASE-Boh, AASE-Dass) | Non applicable | Oui | Oui | Non applicable | Oui | Oui | Non applicable | Non applicable | Oui | 100% |  | 4 | 0 | 4 | 100%
| Lien d'accès au fichier | https://urlz.fr/uaG2 | https://urlz.fr/ub5N
| Deadline | Echu | Echu | Echu | Echu | Echu | Echu |  | Echu
| Observations |  |  | Actualiser et transmettre la fiche de la miss sup 2024 | Actualiser et transmettre les fiches de la miss sup 2024 | Actualiser et transmettre la présentation de la miss sup 2024 | Actualiser et transmettre la présentation de la miss sup 2024 |  | Conformément au canevas des fiches de la mission de juin 2024 |  | 84.99%
100%

## SuiviTransmisLivrables (hidden)
Etat d'avancement de la finalisation/transmission des livrables (Mission de supervision avril 2025 _ PADAAM)
| Date d'actualisation: | 2025-02-25
| Heure d'actualisation: | 17h00
N° | Thématique | 1) Les différentes parties du rapport cumulé dont est responsable le spécialiste sont-elles toutes meublées/renseignées? | 2) La présentation powerpoint d'1 diapo a-t-elle été transmise conformémént au canevas? | 3) La fiche thématique actualisée a-t-elle été transmise? | 4) La présentation powerpoint détaillée du spécialiste / responsable thématique a-t-elle été transmise? | 5) Les fiches actualisées de présentation de chacune des structures partenaires dont le spécialiste est responsable ont-elles été toutes transmises? | 6) Les fiches de présentation de chacun des sites/promoteurs à visiter ont-elles été toutes transmises? | Globalement à jour? | % de transmission des livrables | Ce qui reste à faire/réaliser en plus de ce qui est déjà mentionné dans les colonnes précédentes | Oui | Non | Total (Non + Oui) | Taux de réalisat°
1 | Partenariats productifs (SNAM, SNAC) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | 83.33% |  | 5 | 1 | 6 | 83.33%
2 | OP et Production (SOPP) | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non | 83.33% |  | 5 | 1 | 6 | 83.33%
3 | Infrastructures Rurales (SIR) | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | 66.67% |  | 4 | 2 | 6 | 66.67%
4 | Nutrition, genre, jeune, ciblage (RGJCN) | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | 66.67% |  | 4 | 2 | 6 | 66.67%
5 | Environnement et Chgangement Climatique (RSECC) | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | 66.67% |  | 4 | 2 | 6 | 66.67%
6 | Gestion des savoirs (RGSC) | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Non | 66.67% |  | 4 | 2 | 6 | 66.67%
7 | Passation des marchés (RPM, APM) | Oui | Oui | Oui | Oui | Non applicable | Non | Non | 80% |  | 4 | 1 | 5 | 80%
8 | Comptabilité, Finance (CC, Assist.Compt, Compt. URA) | Oui | Non applicable | Non | Non applicable | Non applicable | Non applicable | Non | 50% |  | 1 | 1 | 2 | 50%
9 | Suivi-Evaluation (CSE, AASE-Boh, AASE-Dass) | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non applicable | Oui | 100% |  | 5 | 0 | 5 | 100%
100%

## SuiviTransmisFiches (hidden)
Point Fiches de visite de sites/bénéficiaires non encore transmises à la cellule S&E PADAAM
| Date d'actualisation: |  | 2024-06-17
| Heure d'actualisation: |  | 15h15
N° | Site | Spécialiste PADAAM Responsable du partenaire/site | 1) La fiche de visite de site/bénéficiaire est-elle déjà transmise à la cellule S&E PADAAM? | 2) La présentation powerpoint d'1 diapo a-t-elle été transmise conformémént au canevas? | Observations | Oui | Non | Total (Non + Oui) | Taux de réalisat°
1 | Glazoué/RFTM | APM | Non | Oui |  | 1 | 1 | 2 | 50%
2 | Abomey-Calavi / Sèdjlo | APM | Non | Oui |  | 1 | 1 | 2 | 50%